## Slide 1: Паспорт проекта «Совершенствование внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности «Кизнерская РБ МЗ УР»
БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
Согласовано:
РЦПМСП УР _______________
Утверждаю:
Главный врач
БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
____________А.М.Гайнцев
Руководитель проекта –
___________________Евдокимов И. Ю.

## Slide 2: Команда проекта
№ | ФИО | Должность | Ответственный за этап участия
1 | Евдокимов И Ю | Нач. мед | Планирование мероприятий. Экспертная оценка этапов проекта. Координация процессов проекта. Контроль за ведением проекта. Организация мероприятий по анализу причин, недостатков текущего состояния, разработке алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.
2 | Алексеева О.В. | Зам по орг метод работе | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация. Анализ амбулаторных карт и историй болезни перед проверкой Мониторинг замечаний по результатам экспертизы. Отчет о проведенных работах .
4 | Рябчикова Л.И. | старшая медсестра | Проведение анализа текущей ситуации, причин. Картирование процесса Разработка алгоритмов, , СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта. Фотофиксация.
5 | Муртазина Н Г | Медицинская сестра | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация.
6 | Хайруллина Ю.А. | Врач педиатр | Организация мероприятий по анализу причин, недостатков текущего состояния, разработке алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.

## Slide 3: Паспорт проекта «Совершенствование внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности » в БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
УТВЕРЖДАЮ: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» _А.М.Гайнцев (подпись) | Согласовано: РЦ ПМСП ___________________________________
Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» А.М.Гайнцев Процесс: Управление качеством и безопасностью в БУЗ Кизнерская РБ Границы процесса: анализ мед документации до экспертизы- выход после проведенной экспертизы Руководитель проекта:Евдокимов И Ю Команда проекта: Евдокимов И Ю. Алексеева О.В Хайруллина Ю.А. Рябчикова Л.И, Муртазина Н.Г | Блок 2. Обоснование выбора, основные проблемы.. 1.Несоблюдение клинических рекомендации врачами ведущих амбулаторный прием, стационарное лечение 2. Необоснованность госпитализаций 3. Большой срок ожидания обследования перед госпитализацией 4 .Неудовлетворенность мед работников получения стимулирующими выплатами.
Блок 3. Цель и плановый эффект: Эффекты :1. Максимальное снижение штрафов и удержаний 2. увеличение стимулирующий выплат мед работникам участвующих в оказании мед помощи | Блок 4. Ключевые события проекта: Старт проекта - 01.11.2023 г Анализ текущей ситуации - поиск и выявление проблем 3. Разработка целевой карты процесса 4. Разработка дорожной карты реализации проекта 5. Kick-off (защита паспорта проекта) 6. Внедрение улучшений – 7. Мониторинг устойчивости – 8. Закрытие проекта – 12.04.2024г
Наименование цели, ед. измерения | Текущий показатель тыс руб | Целевой показатель тыс руб
Уменьшение суммы штрафов при экспертизе качества мед помощи (Ингосстрах) | 551917.52 | 250000

## Slide 4
Граф связей
1
2
3
4
5
1.Низкая мотивация медицинских работников
3.Недостаточная укомплектованность терапевтами
4 .Высокая нагрузка у терапевтов
5 .Длительное ожидание обследования
перед госпитализацией
6
6. Неудовлетворенность пациентов в работе поликлиники
1
2. Нет клинических рекомендация на рабочих местах

## Slide 5: Карта потока создания ценностей (КПСЦ) до улучшения
Вход
Регистратура поликлиники поиска амбулаторной карта пациента
Заполнение отсутствующих записей перед экспертизой
Осмотр амбулаторной карты медицинской сестрой
Получение результатов экспертизы
Претензионная работа
Выход
Получение запроса от страховой
1
2
3
4
5
6
Доведение замечаний до врачей

## Slide 6: Карта потока создания ценностей (КПСЦ) после улучшения
вход
Получение запроса от страховой
Осмотр амбулаторной карты медицинской сестрой, совместно с врачом
Заполнение отсутствующих записей перед экспертизой
Получение результатов экспертизы
Разбор полученных результатов экспертизы совместно с врачом допустившим недочеты
Выход
3
4

## Slide 7: Карта идеального состояния
Вход
экспертиза
Нет штрафов и удержаний
Подготовка мед документации
Получение стимулирующих выплат
Выход
Получение запроса от страховой

## Slide 8: Сумма удержаний и штрафов в БУЗ УР Кизнерская РБ от страховой Ингосстрах
Chart: 
| 01.12.2022 | 01.12.2023 | 2022 г
удержания | 1766208 | 443085
Столбец2
штрафы | 284177 | 108832

## Slide 9
Диаграмма Исикавы
Почему возникают штрафные санкции
люди
процесс
оборудование
материал
среда
управление
устаревшее компьютерное оборудование
Высокая загрузка аппаратов, сбои
Нет внедрены в практику клинические рекомендации
Не могут записаться через ЕГПУ
Длительное стояние в очереди к врачу
Много предрассудков
Мало информации по возможной записи
на прием к терапевту
Привычка приходить не по времени
Низкая финансовая мотивация врача

## Slide 10: Пирамида проблем
1.низкая финансовая мотивация у врачей , мед персонала
1. Недостаточная укомплектованность терапевтами
2 . Высокая нагрузка у терапевтов
2 .Не соблюдение врачами требований клинических рекомендаций
МЗРФ
МЗ УР

## Slide 11
План реализации мероприятий (диаграмма Ганта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
«Совершенствование внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | План\недели |  | Факт/недели |  | Статус % | Реальные сроки или план? |  |  |  |  |  | Planned |  |  |  |  |  | Show Status? |  |  |  |  | █ |  |  |  | Укажите текущую неделю |  |  |  | 
№ | Проблема | Коренные причины проблемы | Мероприятия по устранению причин | ФИО исполнителя | Start | Dur | Start | Dur | Done | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 | 1.Низкая мотивация медицинских работников | Низкие оклады | введение новой системы оплаты труда медицинских работников |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 100% |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. Нет клинических рекомендация на рабочих местах | Не умение работать с электронными документами | обучение на рабочем месте | Евдокимов И.Ю. |  |  |  |  |  | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ###
 | 3.Недостаточная укомплектованность терапевтами | низкая мотивация к работе мед работников на селе | введение новой системы оплаты труда медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 .Высокая нагрузка у терапевтов | недостаточная укомплектованность терапевтами | Работа по привлечению студенами | Гайнцев А.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 Длительное ожидание обследования перед госпитализацией | Нет четкого алгоритма действий |  | Евдокимов И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. . Неудовлетворенность пациентов в работе поликлиники | Привычка приходить не по времени | Принимать строго по времени | Мельчакова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | сформированны заявки на преоборудование | Аристархова Л.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | устаревшее компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Длительное стояние в очереди к врачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |